| п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |  |  |  |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 28 января 2025 года | пгт Лучегорск | № | 120-па |

О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 30 декабря 2022 года

№ 1075-па «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пожарского муниципального округа на период 2023-2027 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пожарского муниципального округа Приморского края,  постановлением администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 22 февраля 2023 года № 177-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края» администрация Пожарского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пожарского муниципального округа на период 2023-2027 годы» (далее по тексту – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет 11 087 801,00 рублей за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа, в том числе по годам:

- 2023 год – 1 226 000,00 рублей,

- 2024 год – 3 926 318,00 рублей,

- 2025 год – 2 294 809,00 рублей,

- 2026 год – 1 833 837,00 рублей,

- 2027 год – 1 806 837,00 рублей.».

1.2. В текстовой части паспорта Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет 11 087 801,00  рублей за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа, в том числе по годам:

- 2023 год – 1 226 000,00 рублей,

- 2024 год – 3 926 318,00 рублей,

- 2025 год – 2 294 809,00 рублей,

- 2026 год – 1 833 837,00 рублей,

- 2027 год – 1 806 837,00 рублей.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств 	Пожарского муниципального округа Приморского края.

Объемы обеспечения реализации мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований в бюджете Пожарского муниципального округа Приморского края на решение вопросов местного значения Пожарского муниципального округа Приморского края по организации обращения с твердыми коммунальными отходами в границах населенных пунктов Пожарского муниципального округа Приморского края.

Информация по ресурсному обеспечению реализации по годам, источникам финансирования, а также в разрезе мероприятий представлена в Приложении 3 к настоящей Программе».

1.3. Изложить Приложение 1 к Программе в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить Приложение 2 к Программе в редакции Приложения 2 к настоящему постановлению.

1.5.  Изложить Приложение 3 к Программе в редакции Приложения 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Пожарского муниципального округа Приморского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пожарского муниципального округа Приморского края.

3. Общему отделу администрации Пожарского муниципального округа опубликовать настоящее постановление в газете «Победа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Пожарского муниципального округа                                          В.М. Козак

Приложение 1

к постановлению администрации Пожарского муниципального округа Приморского края

от «_28_»_января_2025 года №_120-па_

Приложение 1

к муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пожарского муниципального

округа» на период 2023-2027 годы, утверждённой постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 30 декабря 2022 года № 1075-па

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами

на территории Пожарского муниципального округа»

на период 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обустройство специализированных площадок для сбора твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории Пожарского муниципального округа | 2023-2027 | Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО; Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; Нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 2 | Приобретение металличских контейнеров | 2024-2027 | Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; |
| 3 | Дератизация и дезинсекция контейнерных площадок 2 раза в год (апрель-май и сентябрь-октябрь) | 2023-2027 | Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; Нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 4 | Ремонт контейнеров для сбора ТКО | 2023-2027 | Увеличение срока службы контейнеров для сбора ТКО | Увеличение затрат по приобретению контейнеров для сбора ТКО |
| 5 | Содержание контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | 2024-2027 | Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО; Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории населенных пунктов Пожарского муниципального округа Приморского края бытовыми отходами; нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 6 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории кладбищ Пожарского муниципального округа региональным оператором | 2024 | Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории населенных пунктов Пожарского муниципального округа Приморского края бытовыми отходами; нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 7 | Вывоз навалов ТКО с территории Пожарского муниципального округа | 2023-2027 | Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории населенных пунктов Пожарского муниципального округа Приморского края бытовыми отходами; нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 8 | Вывоз сверхнормативного объема ТКО с контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | 2024 | Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории населенных пунктов Пожарского муниципального округа Приморского края бытовыми отходами; нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 9 | Выполнение работ по вывозу отходов, не относящихся к ТКО с контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | 2024 | Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории населенных пунктов Пожарского муниципального округа Приморского края бытовыми отходами; нарушение существующих санитарных норм и правил |
| 10 | Модернизация контейнерной площадки в районе 3 микрорайона, домов № 16 и № 17, пгт Лучегорск | 2025 | Охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО; Улучшение санитарного состояния Пожарского муниципального округа Приморского края | Захламление территории сельских поселений бытовыми отходами; Нарушение существующих санитарных норм и правил |

Приложение 2

к постановлению администрации Пожарского муниципального округа Приморского края

от «_28_»_января_2025 года №_120-па_

Приложение 2

к муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пожарского муниципального

округа» на период 2023-2027 годы, утверждённой постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края                                             от 30 декабря 2022 года № 1075-па

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами

на территории Пожарского муниципального округа» на период 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) целевой программы | Единица измерения | Источник информации |  |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обустройство специализированных площадок для сбора твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории населенных пунктов Пожарского муниципального округа, а именно Пожарского, Светлогорского, Нагорненского, Игнатьевского и Губеровского. | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | Обустройство специализированных площадок для сбора твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории пгт Лучегорск | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3. | Приобретение металлических контейнеров | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 0 | 50 | 15 | 15 | 15 | 95 |
| 4. | Промывка контейнеров (сентябрь-октябрь) | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Дератизация и дезинсекция контейнерных площадок 2 раза в год (апрель-май и сентябрь-октябрь) | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 310 |
| 6. | Ремонт контейнеров для сбора ТКО | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 105 |
| 7. | Содержание контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 310 |
| 8. | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории кладбищ Пожарского муниципального округа региональным оператором | м 3 | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Вывоз навалов ТКО с территории Пожарского муниципального округа | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Вывоз сверхнормативного объема ТКО с контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | т. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 0 | 23,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Модернизация контейнерной площадки в районе 3 микрорайона, домов № 16 и № 17, пгт Лучегорск | ед. | Сведения администрации Пожарского муниципального округа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Приложение 3

к постановлению администрации Пожарского муниципального округа Приморского края

от «_28_»_января_2025 года №_120-па_

Приложение 3

к муниципальной программе «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пожарского муниципального

округа» на период 2023-2027 годы, утверждённой постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края                                             от 30 декабря 2022 года № 1075-па

| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пожарского муниципального округа". на период 2023-2027 годы.. |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Всего | Расходы по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Всего расходов, в том числе по мероприятиям |  | 11 087 801,00 | 1 226 000,00 | 3 926 318,00 | 2 294 809,00 | 1 833 837,00 | 1 806 837,00 |
| Обустройство специализированных площадок для сбора твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов на территории с. Пожарское, с. Светлогорье, с. Нагорное, с. Игнатьевска и с. Губерово. | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа, отдел строительства и проведения ремонтов Пожарского муниципального округа | 1 159 648,00 | 660 000,00 | 499 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство специализированных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории пгт Лучегорск |  | 794 613,00 | 440 000,00 | 354 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение металлических контейнеров |  | 1 157 369,90 | 0,00 | 845 369,90 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промывка контейнеров (сентябрь- октябрь) | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дератизация и дезинсекция контейнерных площадок 2 раза в год (апрель-май и сентябрь-октябрь | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 522 616,00 | 77 200,00 | 43 400,00 | 130 200,00 | 135 408,00 | 136 408,00 |
| Ремонт контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов Приморского края | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа, отдел строительства и проведения ремонтов Пожарского муниципального округа | 199 430,10 | 48 800,00 | 98 630,10 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 6 599 760,00 | 0,00 | 1 570 293,00 | 1 660 609,00 | 1 698 429,00 | 1 670 429,00 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории кладбищ Пожарского муниципального округа региональным оператором | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 197 788,00 | 0,00 | 197 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз навалов ТКО с территории Пожарского муниципального округа | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз сверхнормативного объема ТКО с контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 109 901,20 | 0,00 | 109 901,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по вывозу отходов, не относящихся к ТКО с контейнерных площадок Пожарского муниципального округа | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 136 674,80 | 0,00 | 136 674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация контейнерной площадки в районе 3 микрорайона, домов № 16 и № 17, пгт Лучегорск | Отдел жизнеобеспечения Пожарского муниципального округа | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |