ОТЧЕТ

о реализации и оценке эффективности муниципальных

программ Лучегорского городского поселения

за 2022 год

В соответствии с нормативным правовым актом муниципального комитета Лучегорского городского поселения от 17 декабря 2021 года № 62 «О бюджете Лучегорского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями) в бюджете Лучегорского городского поселения на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 17 муниципальных программ в размере 80 413 527,15 рублей (63,53% от общего объема расходов), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 13 426 133,63 руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 26 927 988,52 руб.,

- за счет средств местного бюджета – 40 059 405,00 руб. (в том числе добровольные пожертвования – 450 000,00 руб.)

В 2022 году было реализовано 17 муниципальных программ, объем расходов на реализацию программ составил 79 755 655,38 руб. или 99,18% от плановых назначений на реализацию программ, в том числе:

- средства федерального бюджета – 13 207 947,74 руб. или 16,56% от общего объема на реализацию программ,

- средства краевого бюджета – 26 772 494,41 руб. или 33,57% от общего объема на реализацию программ,

- средства местного бюджета – 39 775 213,23 руб. или 49,87% от общего объема на реализацию программ.

Структура расходов на реализацию программ за счет бюджетов

1.  Муниципальная программа «Обеспечение жителей Лучегорского городского поселения питьевой водой»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 29.09.2017 г. № 818-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей Лучегорского городского поселения питьевой водой» на 2018-2024 годы.

В бюджете Лучегорского городского поселения на 2022 год на реализацию программы «Обеспечение жителей Лучегорского городского поселения питьевой водой» на 2018-2024 годы» утвержден объем финансирования за счет средств местного бюджета в размере 1 517 000,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 1 517 000,00 руб. или 100,0% от плановых назначений.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жителей Лучегорского городского поселения питьевой водой»

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | объем | стоимость, руб. | объем | стоимость, руб. | объем | стоимость, руб. |  |
| Подвоз воды в жилой дом на ст. Лучегорск | 60 м3 | 266 500,0 | 60 м3 | 266 500,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Подвоз воды в индивидуальную жилую застройку пгт Лучегорск | 600 м3 | 1 250 500,0 | 600 м3 | 1 250 500,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Итого |  | 1 517 000,00 |  | 1 517 000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Итого сводная оценка |  |  |  |  |  |  | 0 |

Оценка эффективности реализации программы.

- Реализация настоящей Программы обеспечила проведение работ по организации холодного водоснабжения путем подвоза питьевой воды населению, проживающему в жилых домах, не обеспеченных централизованным холодным водоснабжением:

- - в жилой дом на ст. Лучегорск – ежемесячно по 5 м3;

- - в индивидуальную жилую застройку пгт Лучегорск – ежемесячно по 50 м3.

- В результате реализации мероприятий Программы достигнуто:

- обеспечение в полном объеме питьевой водой население в условиях полного отсутствия централизованного водоснабжения,

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жителей Лучегорского городского поселения питьевой водой» на 2018 – 2024 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подвоз воды в жилой дом на ст. Лучегорск | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| Подвоз воды в индивидуальную жилую застройку пгт Лучегорск | м3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |

2. Муниципальная программа «Содержание объектов озеленения Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 28.09.2017 г. № 816-п «Об утверждении программы «Содержание объектов озеленения Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы».

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год предусмотрены за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в размере 1 809 789,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 1 809 788,52 руб. или 100,0% от плановых назначений. Экономия по результатам приемки выполненных работ составила – 0,48 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание объектов озеленения Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Объем | Стоимость руб. | Объем | Стоимость руб. | Объем | Стоимость руб. |  |
| Содержание объектов озеленения | клумбы – 2458,36 м2, живая изгородь – 1010,26 м2, декор. кустарники: содержание- 675 шт., приобретение новых – 340 шт. | 1 496 683,0 | клумбы – 2458,36 м2, живая изгородь – 1010,26 м2, декор. кустарники: содержание- 675 шт., приобретение новых – 340 шт. | 1 351 740,0 | 0 | 0 | 0 |
| Распил и вывоз упавших, сломанных, аварийных деревьев | 50 шт. | 313 106,0 | 50 шт. | 313 105,52 | 0 | - 0,48 | 0 |
| Итого |  | 1 809 789,0 |  | 1 809 788,52 | 0 | - 0,48 | 0 |
| Итого сводная оценка |  |  |  |  |  |  | 0 |

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация настоящей Программы  обеспечила проведение работ по содержанию объектов  озеленения площадью более 3,9 тыс.м2, в том числе  содержание клумб - площадью 2,4 тыс. м2, живой изгороди – площадью 1010,26 м2, а также содержание декоративных кустарников в количестве 675 штук, приобретение и посадка новых кустарников в количестве 340 шт., распил и вывоз упавших, сломанных, аварийных деревьев в количестве 50 шт.

В результате реализации мероприятий Программы достигнуто:

- улучшение эстетического вида пгт Лучегорск;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха граждан.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание объектов озеленения Лучегорского городского поселения»

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Год реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Содержание объектов озеленения | клумбы, м2, | 4 693,05 | 4 662,0 | 4 653,85 | 2 921,57 | 2 458,36 |  |  |
|  | живая изгородь, м2, | 1 010,26 | 1 010,26 | 1 010,26 | 1 010,26 | 1 010,26 |  |  |
|  | декор. кустарники: содержание шт., приобретение новых шт. | 387 | 369 | 369 | 369 364 | 675 340 |  |  |
| Распил и вывоз упавших, сломанных, аварийных деревьев | шт. | 2 | 27 | 30 | 30 | 50 |  |  |
| Спил аварийных деревьев | санитарная обрезка, шт., |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | спил, шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |

Площадь клумб в 2022 году уменьшилась на 463,21 м2 по сравнению с 2021 годом по следующим причинам:

В рамках исполнения муниципальной программы «Дороги Лучегорского городского поселения» в 2021 году произведен ремонт автомобильной дороги с ливневым коллектором ул. Ленина, от ул. Набережная до проезда к МКД № 7, МКД № 6 третьего микрорайона. Клумбы площадью 81,8 м2 попали в зону ремонта автомобильной дороги. По результатам выполненных работ изменился размер (увеличился) и форма клумб. Площадь клумб составляет - 108,0 м2.

В рамках благоустройства парка Героев Даманского в 2022 году (военно-патриотический комплекс «Застава») клумбы круглые (4 шт.) на входе и в районе бывшего колеса обозрения, попали в зону реконструкции, посадка цветов на площади 489,41 не осуществлялась.

На основании вышеизложенного фактическая площадь под посадку цветочных культур составила 2 458,36 м2, что на 463,21 м2 меньше запланированной площади.

3. Муниципальная программа «Содержание объектов благоустройства Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 28.09.2017 № 815-п «Об утверждении программы «Содержание объектов благоустройства Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы».

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в размере 11 588 427,54 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 11 327 470,82 руб. или    97,75 % от плановых назначений. Неисполнение составило – 260 956,72 руб. – по факту приемки работ.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание объектов благоустройства Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы»

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в целевой программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Объем | Стоимость руб. | Объем | Стоимость руб. | Объем | Стоимость руб. |  |
| Содержание объектов благоустройства, в т.ч. |  | 8 353 162,0 |  | 8 093 205,71 |  | -259 956,29 |  |
| содержание тротуаров, газонов | 206 862,92 м2 | 4 181 134,0 | 206 862,92 м2 | 4 008 420,0 | 0 | -172 714,0 | 0 |
| содержание парков, скверов, пустырей | 88 920,9 м2 | 1 182 715,0 | 88 920,9 м2 | 1 176 762,0 | 0 | - 5 953,0 | 0 |
| содержание детского парка | 20 183,7 м2 | 1 100 938,0 | 20 183,7 м2 | 1 083 707,0 | 0 | - 17 231,0 | 0 |
| содержание центральной площади | 11 413,0 м2 | 990 986,0 | 11 413,0 м2 | 981 111,0 | 0 | -9 875,0 | 0 |
| содержание зоны отдыха в прибрежной части водоема | 9 000 м2 | 279 311,0 | 9 000 м2 | 279 306,0 | 0 | -5,0 | 0 |
| содержание набережной зоны | 2 000 м2 | 66 692,0 | 2 000 м2 | 66 692,0 | 0 | 0 | 0 |
| содержание хоккейных коробок | 1800 м2 | 155 770,0 | 1800 м2 | 155 770,0 | 0 | 0 | 0 |
| содержание многофункциональной спортивной площадки | 2456 м2 | 129 239,0 | 2456 м2 | 129 239,0 | 0 | 0 | 0 |
| содержание модульных пунктов обогрева | 2 шт. | 266 377,0 | 2 шт. | 212 198,71 | 0 | -54 178,29 | 0 |
| Ремонт тротуаров, в т.ч. | 851,6 м2 | 1 822 384,2 | 851,6 м2 | 1 822 383,8 | 0 | -0,40 | 0 |
| 1 микрорайон: | 197,2 м2 | 337 944,0 | 197,2 м2 | 337 944,0 | 0 | 0 | 0 |
| от ул. Ленина до МКД № 14 | 95,2 м2 | 169 662,5 | 95,2 м2 | 169 662,5 | 0 | 0 | 0 |
| от магазина «Полиграф» вдоль МКД № 7,9 | 102 м2 | 168 281,50 | 102 м2 | 168 281,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 микрорайон: | 20 м2 | 59 999,2 | 20 м2 | 59 999,2 | 0 | 0 | 0 |
| в районе МКД № 10 и МКД № 11 | 20 м2 | 59 999,2 | 20 м2 | 59 999,2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 микрорайон: | 207,2 м2 | 336 797,50 | 207,2 м2 | 336 797,50 | 0 | 0 | 0 |
| вдоль МКД № 1 | 109,2 м2 | 171 237,5 | 109,2 м2 | 171 237,5 | 0 | 0 | 0 |
| вдоль МКД № 3 | 98 м2 | 165 560,0 | 98 м2 | 165 560,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 микрорайон: | 193,2 м2 | 413 471,54 | 193,2 м2 | 413 471,14 | 0 | -0,40 | 0 |
| возле МКД № 33 | 70 м2 | 119 457,50 | 70 м2 | 119 457,50 | 0 | 0 | 0 |
| лестницы и тротуара от МКД № 16 до МКД № 15 | 43,2 м2 | 179 999,64 | 43,2 м2 | 179 999,24 | 0 | - 0,40 | 0 |
| по ул. Школьная от МКД № 28 до магазина «Адонис» | 80 м2 | 114 014,40 | 80 м2 | 114 014,40 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖС: | 102 м2 | 171 201,0 | 102 м2 | 171 201,0 | 0 | 0 | 0 |
| тротуара-перехода между ул. Лесная и ул. Стаханова | 102 м2 | 171 201,0 | 102 м2 | 171 201,0 | 0 | 0 | 0 |
| Вдоль центральных улиц: | 132 м2 | 502 970,96 | 132 м2 | 502 970,96 | 0 | 0 | 0 |
| тротуар из брусчатки по ул. Комсомольская | 132 м2 | 502 970,96 | 132 м2 | 502 970,96 | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство площадок, в т.ч. | 234 м2 | 139 000,0 | 234 м2 | 139 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| отсыпка площадки возле МКД № 11- 2 микрорайона | 234 м2 | 139 000,0 | 234 м2 | 139 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Противоклещевая обработка парков | 48 378,9 м2 | 31 800,0 | 48 378,9 м2 | 31 800,0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление, установка и разборка деревянной горки | 1 шт. | 79 848,75 | 1 шт. | 79 848,75 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж и демонтаж елки | 1 шт. | 108 075,47 | 1 шт. | 107 075,47 | 0 | -1 000,0 | 0 |
| Устройство и демонтаж зимнего городка | 35 м2 | 329 343,74 | 35 м2 | 329 343,74 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление и установка информационных стендов и эмблем на объектах, созданных в рамках нацпроектов | 6 шт. | 41 269,4 | 6 шт. | 41 269,4 | 0 | 0 | 0 |
| Вывоз и утилизация древесных остатков с территории Лучегорского городского поселения | 180 м3 | 157 798,75 | 180 м3 | 157 798,75 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение новогодней фигуры -фонтан | 1 шт. | 300 000,0 | 1 шт. | 300 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление подвесных цветочных вазонов | 9 шт. | 108 000,0 | 9 шт. | 108 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт стелы на въезде в пгт Лучегорск со стороны Владивостока | 1 шт. | 18 103,23 | 1 шт. | 18 103,2 | 0 | -0,03 | 0 |
| Ремонт стелы в парке Героев Даманского | 1 шт. | 49 896,0 | 1 шт. | 49 896,0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт МАФ | 80 чел/час | 49 746,0 | 80 чел/час | 49 746,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 11 588 427,54 |  | 11 327 470,82 | 0 | -260 956,72 | 0 |
| Итого сводная оценка |  |  |  |  |  |  | 0 |

Оценка эффективности реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечила проведение работ:

1. по содержанию:

- тротуаров и газонов общей площадью – более 206 тыс. м2, в том числе более 36 тыс. м2 усовершенствованного покрытия и 170 тыс. м2 неусовершенствованного покрытия;

- центральной площади с усовершенствованным покрытием более 11 тыс. м2;

- парков, скверов, пустырей площадью общей площадью более 108 тыс. м2, в том числе более 14 тыс. м2 усовершенствованного покрытия и 94 тыс. м2 неусовершенствованного покрытия;

-  зоны отдыха в прибрежной части водоема и набережной зоны общей площадью 11 000 м2;

- обслуживание хоккейной коробки и многофункциональной спортивной площадки общей площадью 4 256,0 м2;

- содержание модульных пунктов обогрева хоккейной коробки 2 мкр. и 3 мкр. в зимний период.

2. по ремонту тротуаров площадью более 850 м2;

3. по обустройству площадок с щебеночным покрытием площадью 234 м2;

4. по проведению мероприятий по противоклещевой обработке парков площадью более 48 тыс. м2;

5. по подготовке зимних мероприятий: установке и разборке деревянной горки, устройству и демонтажу зимнего городка, установке и монтажу новогодней елки;

6. по изготовлению и установке информационных стендов и эмблем на объектах, созданных в рамках нацпроектов;

7. по вывозу и утилизации древесных остатков с территории Лучегорского городского поселения;

8. по приобретению новогодней фигуры- фонтан;

9. по изготовлению подвесных цветочных вазонов;

10. по ремонту: стелы на въезде в пгт Лучегорск (со стороны Владивостока), стелы в парке Героев Даманского и МАФ.

В результате реализации мероприятий Программы достигнуто:

- повышение уровня безопасности движения пешеходов;

- улучшение санитарного состояния территории поселка;

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- привитие жителям любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории Лучегорского городского поселения;

-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

-совершенствование эстетического состояния территории.

Конечным результатом реализации Программы стало создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов целевой программы «Содержание объектов благоустройства Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы» за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Содержание объектов благоустройства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание тротуаров, газонов | м2 | 217 190,0 | 268 961,4 | 268 695,39 | 206 653,2 | 206 862,92 |  |  |
| содержание парков, скверов, пустырей | м2 | 82 994,0 | 92 480,4 | 92 480,4 | 88 920,9 | 88 920,9 |  |  |
| содержание детского парка | м2 | 24 636,0 | 20 183,7 | 20 183,7 | 20 183,7 | 20 183,7 |  |  |
| содержание центральной площади | м2 | 11 078,0 | 11 078,0 | 11 078,0 | 11 078,0 | 11 413,0 |  |  |
| содержание зоны отдыха в прибрежной части водоема | м2 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  |  |
| содержание набережной зоны | м2 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
| содержание хоккейных коробок | м2 | 4 400,0 | 3600,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |  |  |
| содержание многофункциональной спортивной площадки | м2 |  | 2456,0 | 2 456,0 | 2 456,0 | 2 456,0 |  |  |
| содержание модульных пунктов обогрева | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| благоустройство территории для занятий лыжным спортом | м2 |  |  |  | 810 |  |  |  |
| Ремонт тротуаров | м2 | 974,84 | 840,85 | 499,85 | 560,95 | 851,6 |  |  |
| Поставка ограждений | м | 154,1 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| Приобретение малых архитектурных форм | шт. | 19 | 13 | 6 | 9 |  |  |  |
| Обустройство площадок | м2 | 216,0 | 1 160,0 | 1036,3 | 1797,0 | 234,0 |  |  |
| Противоклещевая обработка парков | м2 | 25 415,0 | 46 717,0 | 48 378,9 | 48 378,9 | 48 378,9 |  |  |
| Изготовление, установка и разборка деревянной горки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Монтаж и демонтаж елки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Устройство и демонтаж зимнего городка | шт. | 15 | 15 | 5 | 35 | 35 |  |  |
|  | м2 |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Лабораторные исследования воды | пробы |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| Ремонт и окраска скамеек, раздевалок, установка нового туалета, инф. плакатов в зоне водохранилища | м2 |  |  | 109,03 |  |  |  |  |
|  | шт. (туалет 2х2 м) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Изготовление информационных плакатов | шт. |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Установка урн на территории детского парка 3 микрорайона | шт. |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Косметический ремонт памятника Комсомольцам 20х годов | м2 |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Приобретение световой иллюминации, в том числе (световое панно, световые перетяжки, гирлянды) | шт. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж светового панно | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение надувной фигуры «Снегурочка» | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО в Лучегорске | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по изготовлению и установке скамеек | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Переустановка мини-рынков | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Устройство деревянных переходов через теплотрассы район поликлиники и ул. Лесная | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Устройство резинового покрытия из крошки на многофункциональной площадке 3 микрорайона пгт Лучегорск | м2 |  | 1456,0 |  |  |  |  |  |
| Установка информационных досок | шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Изготовление и установка информационных стендов и эмблем на объектах, созданных в рамках нацпроектов | шт. |  |  |  | 3 | 6 |  |  |
| Вывоз и утилизация древесных остатков с территории Лучегорского городского поселения | м3 |  |  |  | 252 | 180 |  |  |
| Ремонт полов на трибуне | м2 |  |  |  | 17,5 |  |  |  |
| Устройство покрытий над стендами в парке героев Даманских событий | м2 |  |  |  | 37,8 |  |  |  |
| Сборка и установка памп-трека в детском парке | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Приобретение новогодней фигуры -фонтан | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Изготовление подвесных цветочных вазонов | шт. |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Ремонт стелы на въезде в пгт Лучегорск со стороны Владивостока | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ремонт стелы в парке Героев Даманского | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ремонт МАФ | чел/час |  |  |  |  | 80 |  |  |

Увеличение площади тротуаров и газонов на 209,72 м2 по сравнению с 2021 годом произошло по причине, корректировки и замера площади объектов благоустройства.

Увеличение площади центральной площади пгт Лучегорск на 335 м2 по сравнению с 2021 годом по следующей причине: в рамках исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лучегорского городского поселения» в 2021 году проведены работы по благоустройству общественной территории – центральная площадь пгт Лучегорск. В результате выполненных работ изменилась площадь территории усовершенствованного покрытия.

Неосвоенные денежные средства по разделу содержание модульных пунктов обогрева в размере – 54 178,29 рублей по следующим причинам:

- в связи с повышением температуры наружного воздуха администрацией Лучегорского городского поселения было принято решение о завершении работы по содержанию модульных пунктов раньше запланированного срока.

- в декабре 2022 работы по содержанию модульных пунктов начались позже запланированного срока.

Приемка выполненных работ по содержанию объектов благоустройства осуществлена по факту выполненных работ.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Лучегорского городского поселения»

Программа была утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 01.09.2017 № 752-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Лучегорского городского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов».

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в размере 1 180 808,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 1 180 807,48 руб. или 100,0% от плановых назначений. Неисполнение составило 0,52 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Социальная поддержка населения в Лучегорском городском поселении

на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов»

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Наименование мероприятий программы | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |  |  |
| Количество жителей, получивших поддержку по Программе | Всего по программе, в том числе: | Чел. | 710 | 666 | -44 |  |  |  |
|  | Бесплатное питание | Чел. | 72 | 69 | -3 |  |  |  |
|  | Оказание адресной материальной помощи | Чел. | 40 | 38 | -2 |  |  |  |
|  | Проведение дня города | Чел. | 187 | 155 | -32 |  |  |  |
|  | Льготный проезд на дачи | Чел. | 195 | 154 | -41 |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Чел. | 35 | 25 | -10 |  |  |  |
|  | Акция «Помоги собраться в школу» | Чел. | 45 | 45 | 0 |  |  |  |
|  | Проведение новогоднего утренника для детей из малообеспеченных семей | Чел. | 45 | 45 | 0 |  |  |  |
|  | Проведение новогоднего утренника для детей-инвалидов | Чел. | 45 | 80 | 35 |  |  |  |
|  | Проведение акции «Социальное такси» | Чел. | 39 | 47 | 8 |  |  |  |
|  | Оказание ежемесячной выплаты по договору целевого приема | Чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение подарков для поздравления с юбилейными днями рождений ветеранов ВОв | Чел. | 6 | 6 | 0 |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия | Чел. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Финансовое обеспечение Программы | Всего по программе, в т.ч. | руб. | 1 180 808 | 1 180 807,48 | -0,52 | 0 |  |  |
|  | Бесплатное питание | руб. | 93 600 | 93 600 | 0 | 0 |  |  |
|  | Оказание адресной материальной помощи | руб. | 254 524 | 254 523,48 | -0,52 | 0 |  |  |
|  | Проведение дня города | руб. | 2 415 | 2 415 | 0 | 0 |  |  |
|  | Льготный проезд на дачи | руб. | 280 749 | 280 749 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | руб. | 44 725 | 44 725 | 0 | 0 |  |  |
|  | Акция «Помоги собраться в школу» | руб. | 73 255 | 73 255 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проведение новогоднего утренника для детей из малообеспеченных семей | руб. | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проведение новогоднего утренника для детей-инвалидов | руб. | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проведение акции «Социальное такси» | руб. | 299 200 | 299 200 | 0 | 0 |  |  |
|  | Оказание ежемесячной выплаты по договору целевого приема | руб. | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение подарков для поздравления с юбилейными днями рождений ветеранов ВОв | Руб. | 21 970 | 21 970 | 0 | 0 |  |  |
|  | Прочие мероприятия | Руб. | 2 870 | 2 870 | 0 | 0 |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

Проведение мероприятий, посвященных Дню города

Снижение целевого индикатора «Количество жителей, получивших поддержку по программе» произошло в связи со сменой места жительства или в связи со смертностью первостроителей пгт Лучегорска.

Льготный проезд на дачные участки

Снижение целевого индикатора «Количество жителей, получивших поддержку по программе» произошло в связи с тем, что в администрацию Лучегорского городского поселения обратилось за получением настоящей мерой социальной защиты 154 человека.

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы

Снижение целевого индикатора «Количество жителей, получивших поддержку по программе» произошло в связи со смертностью ветеранов ВОВ.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы ««Социальная поддержка населения в Лучегорском городском поселении

на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов»

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество жителей, получивших поддержку по Программе | Чел. | 1303 | 1150 | 1050 | 833 | 666 |

Снижение показателя целевого индикатора «Количество жителей, получивших поддержку по Программе» происходит по следующим причинам:

- снижение численности населения пгт Лучегорск, ветеранов ВОв, первостроителей пгт Лучегорск;

- увеличение предоставления мер социальной поддержки на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года о сохранении населения, здоровья и благополучия людей.

- Муниципальная программа «Содержание мест захоронения

Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 29.09.2017 № 817-п «Об утверждении муниципальной программы «Содержание мест захоронения Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы».

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в размере 1 571 829,0 руб. Фактическое и кассовое исполнение составило 1 566 475,46 руб. или 99,66% от плановых назначений.

Экономия по результатам приемки работ составила – 5 353,54 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Содержание мест захоронения на территории Лучегорского городского поселения» на 2018-2023 годы» за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в целевой программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | объем | стоимость, руб. | объем | стоимость, руб. | объем | стоимость, руб. |  |
| Содержание Кладбища № 1 | 11 694 м2 | 221 480,0 | 11 694 м2 | 216 793,0 | 0 | - 4 687,0 | 0 |
| Содержание Кладбища № 2 | 17 217,6 м2 | 372 269,0 | 17 217,6 м2 | 371 603,0 | 0 | - 666,0 | 0 |
| Дератизация кладбищ | 50 000 м2 | 22 000,0 | 50 000 м2 | 22 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Акарицидная (противоклещевая) обработка кладбищ | 119 310 м2 | 38 000,0 | 119 310 м2 | 38 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка участков на кладбище № 2, с устройством дорог 4 этапа | 3084,68 м2 | 581 826,0 | 3084,68 м2 | 581 825,46 | 0 | -0,54 | 0 |
| Вывоз ТКО (свалок мусора) с кладбищ | 202,028 м3 | 144 128,0 | 202,028 м3 | 144 128,0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка участка на кладбище № 2 для создания «Аллеи Славы» | 1149,66 м2 | 192 126,0 | 1149,66м2 | 192 126,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1 571 829,0 |  | 1 566 475,46 | 0 | - 5 353,54 | 0 |
| Итого сводная оценка |  |  |  |  |  |  | 0 |

Оценка эффективности реализации программы.

- Реализация настоящей Программы обеспечила проведение следующих работ:

- Кладбище № 1:

- - в зимний период - расчистка проездов от снега;

- - в летний период - очистка и уборка территории от различных предметов и мусора, погрузка крупного мусора, выкашивание травы по обочинам дорог и в канавах, исправление профиля оснований, вырубка кустарника, передача твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) оператору по обращению с ТКО, дератизация и акарицидная обработка кладбища.

- Кладбище № 2:

- - в зимний период - расчистка проездов от снега, разметка земельных участков под захоронения, посыпка противогололедными материалами;

- -  в летний период - очистка водопропускных труб, исправление профиля оснований, грейдерование проездов, очистка и уборка территории от различных предметов и мусора, выкашивание травы, очистка водоотводных канав и кюветов от грязи и мусора, приведение в порядок заброшенных захоронений, уборка и побелка туалета, работы по разметке земельных участков, вырубка кустарника, передача ТКО оператору по обращению с ТКО, дератизация и акарицидная обработка кладбища.

В результате реализации мероприятий Программы достигнуто:

- свободный доступ населения к местам захоронения;

- соблюдение санитарных требований к содержанию мест захоронения;

- поддержание в надлежащем состоянии проездов на кладбищах и улучшение эстетического вида.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы по содержанию

мест захоронения на территории Лучегорского городского поселения

на 2018-2024 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Содержание Кладбища № 1 | м2 | 11 694,0 | 11 694,0 | 11 694,0 | 11 694,0 | 11 694,0 |  |  |
| Содержание Кладбища № 2 | м2 | 15 273,3 | 17 217,6 | 17 217,6 | 17 217,6 | 17 217,6 |  |  |
| Захоронение невостребованных тел | чел. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Дератизация кладбищ | м2 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  |  |
| Акарицидная (противоклещевая) обработка кладбищ | м2 |  |  |  | 119 310 | 119 310 |  |  |
| Разработка участков на кладбище № 2, с устройством дорог 2,3 и 4 этапов | м2 | 3 400 |  | 6 169,36 | 2 709,68 | 3 084,68 |  |  |
| Изготовление и установка информационного стенда на кладбище № 2 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз ТКО (свалок мусора) с кладбищ | м3 |  |  |  |  | 202,028 |  |  |
| Разработка участка на кладбище № 2 для создания «Аллеи Славы» | м2 |  |  |  |  | 1 149,66 |  |  |

- Муниципальная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 29.09.2017 № 821-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы».

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств местного бюджета в размере 1 303 313,22 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 1 303 312,98 руб. или 100,0% от плановых назначений. Неисполнение составило 0,24 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Лучегорского городского поселения»

на 2018-2024 годы за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. |  |
| Замена пожарных гидрантов | 1 | 75 738,00 | 1 | 75 738,00 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ремонт канализационных колодцев | 13 | 470 947,00 | 13 | 470 946,76 | 0 | -0,24 | 0 |
| Поставка задвижек | 8 | 239 772,22 | 8 | 239 772,22 | 0 | 0,0 | 0 |
| Приобретение механического привода с материалами для проведения очистных работ | 1 | 338 856,00 | 1 | 338 856,00 | 0 | 0,0 | 0 |
| Приобретение насоса ЭЦВ 10-65-110 нрк | 1 | 178 000,00 | 1 | 178 000,000 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по программе |  | 1 303 313,22 |  | 1 303 312,98 | 0 | -0,24 | -1 |

Оценка эффективности реализации программы.

Реализация настоящей Программы обеспечила:

1. В целях бесперебойного противопожарного водоснабжения - замену пожарных гидрантов.

2.  В целях недопущения попадания ливневых вод в хозяйственно-бытовую канализацию, мешающих бесперебойной работе фекальной насосной и очистных сооружений, проведение ремонта канализационных колодцев.

3. Приобретение механического привода с материалами для проведения очистных работ, насоса

4. Приобретение задвижек для создания аварийного запаса для сетей холодного водоснабжения.

Реализация основных мероприятий Программы позволила повысить надежность функционирования систем водопроводно-канализационного хозяйства и как следствие, гарантированное обеспечение населения Лучегорского городского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Лучегорского городского поселения»

на 2018 -2023 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед.измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена пожарных гидрантов на территории Лучегорского городского поселения | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| Ремонт канализационных колодцев | шт. |  |  | 21 | 22 | 13 |  |

- Муниципальная программа «Дети и молодежь Лучегорска»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения 18.01.2021 г. № 29-п «Об утверждении муниципальной программы «Дети и молодежь Лучегорска» на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов.

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в размере 497 614,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 497 614 руб. или 100% от плановых назначений. На проведение мероприятий направлено 197 634,0 руб., на проведение праздничного салюта 9 мая – 299 980,0 руб.

Работа велась по четырем основным направлениям:

1. Мероприятия, направленные на формирование целостной системы поддержки обладающих лидерскими навыками, одаренных, талантливых детей и молодежи.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития.

3. Мероприятия по патриотическому воспитанию, допризывной подготовке, воспитанию толерантного сознания и духовно-нравственных ценностей молодежи.

4. Мероприятия, направленные на профилактику не медицинского потребления наркотиков, асоциальных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни.

Всего в 2022 году было проведено 29 молодежных мероприятий с общим охватом около 11 300 человек.

В течение 2022 года были организованы и проведены следующие мероприятия по приоритетным направлениям:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Конкурс «Самый читающий» | 25 января |
|  | Квиз-игра «Люблю тебя мой Лучегорск» | 26 января |
|  | Фотовыставка, выставка рисунков и плакатов "С любовью свой город рисуем" | 28 января |
|  | Праздничный концерт, посвященный 56- годовщине образования Лучегорска" | 28 января |
|  | Тематическая дискотека для молодёжи «Лучегорские стиляги» | 29 января |
|  | «Стартинейджер» - молодежный конкурс непрофессиональных танцоров, посвященный 56-й годовщине со дня образования пгт Лучегорск | 11 февраля |
|  | Интеллектуальная игра «Дебаты» | 17 февраля |
|  | Военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА», посвящённая 53-годовщине героических событий на о.Даманский, среди подростков | 18 февраля |
|  | Военно-патриотическая игра «ЗАРНИЦА», посвящённая 53-годовщине героических событий на о.Даманский, среди взрослых | 26 февраля |
|  | Торжественный митинг, посвященный 53-годовщине событиям на о. Даманский | 02 марта |
|  | Проводы русской зимы «Широкая масленица» | 06 марта |
|  | Акция "Георгиевская лента" | апрель-май |
|  | Торжественный митинг, посвященный празднику Весны и труда | 01 мая |
|  | Творческий конкурс "Спасибо деду за победу" | 04 мая |
|  | Конкурс по БДД «Безопасное колесо» 1 этап (теория) | 07 мая |
|  | Конкурс по БДД «Безопасное колесо» 2 этап (практика) | 07 мая |
|  | Акция "Свеча памяти" | 08 мая |
|  | Празднование 77-годовщины со дня победы в ВОВ | 09 мая |
|  | День детства | 01 июня |
|  | День молодежи России | 27 июня |
|  | Вручение премии "Талантливой молодёжи" | 27 июня |
|  | Вечер отдыха 55+ | 03 июля |
|  | День любви, семьи и верности | 08 июля |
|  | Программа в рамках летнего детского отдыха | 22 июля |
|  | Торжественные мероприятия, посвященные 83-летию со Дня образования Пожарского муниципального района | 17 сентября |
|  | Молодёжная экологическая акция «Чистые пруды» | 01 октября |
|  | Заседание Лучегорского дискуссионного клуба | 24 ноября |
|  | Фестиваль детского художественного творчества "Солнышко в ладошках" | 01 декабря |
|  | Грантовый конкурс "Молодость Лучегорска" | 23 декабря |

Все запланированные мероприятия организованы и проведены на высоком уровне, сроки проведения корректировались по согласованию с организаторами и участниками заблаговременно.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лучегорском городском поселении»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения 18.01.2021 г. № 30-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Лучегорском городском поселении» на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов.

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств местного бюджета в размере 478 487,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 478 486,59 руб. или 100% от плановых назначений. Неисполнение составило 0,41 руб.

Работа осуществлялась с учетом решения следующих задач:

1. Спортивные мероприятия, направленные на профилактику не медицинского потребления наркотиков, асоциальных явлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни

2. Спортивные мероприятия, посвященные праздничным и знаменательным датам.

3. Открытые и закрытые турниры и первенства Лучегорского городского поселения по видам спорта: шахматы, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис, киокусинкай каратэ до, авиамодельный, самбо, лыжный, футбол, армейский рукопашный бой, картинг, стрельба из пневматической винтовки, веселые старты, гиревой, шашки, стритбол, пляжный волейбол, дартс, перетягивание каната, бадминтон.

4. Инклюзивный спорт.

5. Массовый спорт.

В 2022 году организовано и проведено 34 физкультурно-спортивных мероприятий с охватом около 4350 детей и молодежи.

В течение 2022 года были проведены и организовано участие лучегорских команд в следующих физкультурно-спортивных мероприятиях:

| № | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
|  | Закрытый рождественский турнир «Маугли»» по киокусинкай каратэ до, среди детей 5-6,7-8 лет, посвященный Дню рождения Лучегорска | 09 января |
|  | Личное открытое первенство по волейболу, посвященное Дню рождения Лучегорска | 20-21 января |
|  | Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», посвященные Дню рождения Лучегорска | 21 января |
|  | Открытое личное и командное первенство ЛГП по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню рождения Лучегорска | 23 января |
|  | Открытый теннисный турнир, посвященный Дню рождения Лучегорска | 29 января |
|  | Открытый турнир Лучегорского городского поселения по шахматам, посвящённый Дню рождения Лучегорска | 29 января |
|  | Открытое личное первенство ЛГП по борьбе самбо, посвященное Дню рождения Лучегорска | 29 января |
|  | XX соревнования по хоккею с шайбой «Турнир Льва» в рамках 56-летия образования Лучегорска | 30 января |
|  | Спортивные соревнования «Веселые старты» среди учащихся 3-4 классов, посвященные Дню рождения Лучегорска | 05 февраля |
|  | Открытое Первенство Лучегорского городского поселения по картингу, посвящённого 53-годовщине героических событий на о.Даманском | 19-20 февраля |
|  | ХVII викторина и спортивные соревнования по Правилам дорожного движения «Ледовый светофор» среди школьников, посвященных 56-й годовщине со дня образования пгт Лучегорск | 25 февраля |
|  | Открытое Первенство Лучегорского городского поселения по лыжным гонкам «Лучегорская лыжня зовет» | 26 февраля |
|  | Соревнования по мини-футболу среди девушек, посвященный Международному женскому дню | 06 марта |
|  | Открытое личное и командное первенство ЛГП по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное 53-годовщине событиям на о. Даманский | 13 марта |
|  | Легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-годвщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 09 мая |
|  | Соревнования по кантри-кроссу, посвященная 77-годовщине ВОв | 15 мая |
|  | Открытое личное первенство ЛГП по киокусинкай каратэ до «Кумитэ ката», посвященное Дню защиты детей | 27-28 мая |
|  | Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Открытие сезона» | 28 мая |
|  | Соревнования по лапте среди сборных команд молодых семей, молодежных команд, педагогических коллективов, бюджетных учреждений, градообразующих предприятий, посвященные Всемирному Дню отказа от табака | 29 мая |
|  | Спортивные соревнования «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей | 01 июня |
|  | «Веселая зарядка», для ребят пришкольных лагерей (утренние зарядки, в будние дни, для детей пришкольных площадок СШ1, СШ 2, СШ 4, ЦВР) | 02-26 июня |
|  | Этапа Кубка Приморского края по авиамодельному спорту в классе моделей самолетов F-2-D, посвященного Дню защиты детей | 04 июня |
|  | Конкурс «ВПЕРЕД, ЧЕРЛИДЕР!», соревнования по мини-футболу, XIII Спартакиада «Малый Олимп» среди воспитанников пришкольных лагерей, действующих на территории Лучегорского городского поселения, посвященного Всемирному Олимпийскому Дню | 15 июня |
|  | Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Лучший спринтер» | 21 июля |
|  | Всероссийский день физкультурника | 14 августа |
|  | Спартакиада муниципальных служащих | 16 сентября |
|  | Соревнования по русской лапте | 16 сентября |
|  | Спартакиада школьников | 21 сентября |
|  | Соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Осенний марафон» | 24 сентября |
|  | Шиповка юных | 30 сентября |
|  | Товарищеская встреча по баскетболу среди девушек 9-11 классов | 29 октября |
|  | Товарищеская встреча по стритболу среди девушек 6-10 классов | 26 ноября |
|  | Открытое личное первенство ЛГП по борьбе самбо, посвященные Всероссийскому дню самбо | 03 декабря |
|  | Закрытый турнир ЛГП по киокусинкай каратэ до по «Ката» | 24 декабря |

Все запланированные мероприятия организованы и проведены на хорошем уровне, сроки проведения корректировались по согласованию с организаторами и участниками заблаговременно.

- Муниципальная программа «Безопасный Лучегорск»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 14.09.2017 № 788-п «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Лучегорск» на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов».

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения в размере 530 715,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 530 715,0 руб. или 100% от плановых назначений.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Безопасный Лучегорск на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов»

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Обслуживание камер видеонаблюдения | руб. | 300 000,0 | 300 000,0 | 0 | 0 |
| Изготовление агитационных листовок, | Шт. | 30-плакатов, 100 - буклетов | 125-буклетов | 0 | 0 |
|  | руб. | 10 000,0 | 10 000,0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы охранного телевидения Лучегорского городского поселения | руб. | 220 715,0 | 220 715,0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка: |  |  |  |  | 0 |

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Безопасный Лучегорск на 2018 год и плановый период 2019-2023 годов»

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Год реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в общественных местах | Ед. | 119 | 119 | 97 | 100 | 104 |  |  |
| Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 63,9 | 59,7 | 62,9 | 55,4 | 55,1 |  |  |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах несовершеннолетними | Ед. | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |  |  |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | % | 3,4 | 4,2 | 0 | 3 | 1,9 |  |  |
| Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения в общем количестве зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 47 | 46 | 47 | 30 | 36 |  |  |
| Доля преступлений, совершенных в состоянии опьянения в общем количестве зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | % | 39,5 | 38,7 | 48,4 | 30 | 34,6 |  |  |

Эффективность муниципальной программы «Безопасный Лучегорск» на 2018 год и плановый период 2019 – 2024 годов можно определить по следующим критериям:

1.	Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений в общественных местах снизилось в среднем за последние три года на 12,6%.

2.	Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, снизилась на 0,5 % по сравнению с 2021 годом и составляет 55,1 %;

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах, в 2022 году снизилось за последний год на 33,4 %.

4. Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения в общем количестве зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось в среднем за последние три года на 12,2%.

- Муниципальная программа

«Дороги Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 29.09.2017 года № 819-П «Об утверждении муниципальной программы «Дороги Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы.

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены в размере 32 558 212,49 рублей, в том числе:

- за счет средств дорожного фонда Приморского края – 20 000 000,00 руб.,

- за счет средств бюджета ЛГП – 12 558 212,49 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 32 540 334,05 руб. или 99,95% от плановых назначений, в т.ч.:

- средства дорожного фонда Приморского края – 20 000 000,00 руб.,

- средства бюджета ЛГП – 12 540 334,05 руб.

Неисполнение по результатам приемки выполненных работ составило – 17 878,44 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов программы «Дороги Лучегорского городского поселения» на 2018-2023 годы за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость руб. |  |
| Ремонт дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорога с ливневым коллектором ул. Ленина, от проезда к МКД №6 3 микрорайона до улицы Лесная пгт Лучегорск, в том числе: | 0,387 км | 4 237 699,43 | 0,387 км | 4 237 699,43 | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 42 377,00 |  | 42 377,00 |  | 0 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 4 195 322,43 |  | 4 195 322,43 |  | 0 |  |
| Дорога местного значения – улица Пограничная, в т.ч.: | 0,359 км | 4 402 337,31 | 0,359 км | 4 402 337,31 | 0 | 0,00 | 0 |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 44 024,34 |  | 44 024,34 |  | 0 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 4 358 312,97 |  | 4 358 312,97 |  | 0,00 |  |
| Дорога местного значения проезд от улицы Поликлиническая до МКД №13а 7 микрорайона пгт Лучегорск, в том числе: | 0,315 км | 2 513 503,46 | 0,315 км | 2 513 503,46 |  | 0,00 | 0 |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 25 135,03 |  | 25 135,03 |  | 0,00 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 2 488 368,43 |  | 2 488 368,43 |  | 0,00 |  |
| Дорога местного значения Лучегорск- Благовещенка на участках от 4+100 км до 5+100 км, от 6+100 км до 7+100 км., в т.ч.: | 2 км | 1 834 002,99 | 2 км | 1 834 002,99 |  | 0,0 | 0 |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 18 340,03 |  | 18 340,03 |  | 0 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 1 815 662,96 |  | 1 815 662,96 |  | 0 |  |
| Дорога местного значения – улица Юбилейная, в т.ч.: | 0,222 км | 2 924 094,64 | 0,222 км | 2 924 094,64 |  | 0 | 0 |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 29 240,95 |  | 29 240,95 |  | 0 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 2 894 853,69 |  | 2 894 853,69 |  | 0 |  |
| Дорога местного значения – улица Перспективная, в т.ч.: | 0,282 км | 4 290 383,35 | 0,282 км | 4 290 383,35 |  | 0 | 0 |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 42 903,83 |  | 42 903,83 |  | 0 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 4 247 479,52 |  | 4 247 479,52 |  | 0 |  |
| Итого по ремонту дорог общего пользования, в т.ч.: | 3,565 км | 20 202 021,18 | 3,565 км | 20 202 021,18 |  | 0 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 202 021,18 |  | 202 021,18 |  | 0 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 20 000 000,00 |  | 20 000 000,00 |  | 0,00 |  |
| Ремонт внутриквартальных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование подъезда к площадке ТКО МКД №2 2 микрорайона | 70 м2 | 150 000,00 | 70 м2 | 150 000,00 |  | 0 | 0 |
| Бетонирование участка проезда между МКД №13 и МКД №11 2 микрорайона | 181,5 м2 | 370 864,80 | 181,5 м2 | 370 864,80 |  | 0 | 0 |
| Бетонирование проезда МКД №12 3 микрорайона | 108 м2 | 370 161,00 | 108 м2 | 370 161,00 |  | 0,00 | 0 |
| Проезд между МКД №31,32 4 микрорайона от ул. Виниченко | 150 м2 | 326 726,40 | 150 м2 | 326 726,40 |  | 0,00 | 0 |
| Устройство водоотводных лотков вдоль проезда в районе МКД №17,18,19 4 микрорайона | 15 м | 177 577,92 | 15м | 177 577,82 |  | -0,10 | 0 |
| Ремонт проезда к МКД 13 7 микрорайона | 95 м2 | 200 000,00 | 95 м2 | 200 000,00 |  | 0,00 | 0 |
| Ремонт заезда к административному зданию №2 и МКД №3 4 микрорайона | 20 м2 | 50 000,00 | 20 м2 | 50 000,00 |  | 0,00 | 0 |
| Итого по ремонту внутриквартальных дорог | 624,5 м2 | 1 645 330,12 | 624,5 м2 | 1 645 330,02 |  | -0,10 |  |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 11,793 км | 296 822,00 | 11,793 км | 296 821,66 |  | -0,34 | 0 |
| Установка и ремонт дорожных знаков | 20 шт | 175 000,00 | 20 шт. | 175 000,00 |  | 0,0 | 0 |
| Обустройство пешеходных переходов | 8 шт | 115 941,80 | 8 шт. | 115 941,60 |  | -0,20 | 0 |
| Итого |  | 587 763,80 |  | 587 763,26 |  | -0,54 |  |
| Текущее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущее содержание дорог на территории Лучегорского городского поселения | 129869,63 м2 | 5 354 713,00 | 129869,63 м2 | 5 336 836,00 |  | -17 877,0 | 0 |
| Текущее содержание дорог в секторе индивидуальной застройки | 88707,70 м2 | 1 725 979,00 | 88707,70 м2 | 1 725 979,00 |  | 0,00 | 0 |
| Текущее содержание дороги Лучегорск- Благовещенка | 73056 м2 | 1 699 972,00 | 73056 м2 | 1 699 972,00 |  | 0,00 | 0 |
| Содержание дороги к новому месту захоронения | 5815,20 м2 | 93 140,00 | 5815,20 м2 | 93 140,00 |  | 0,00 | 0 |
| Итого по текущему содержанию дорог: | 297448,53 м2 | 8 873 804,00 | 297448,53 м2 | 8 855 927,00 |  | -17 877,0 |  |
| Ямочный ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт дорог общего пользования пгт. Лучегорск | 200 м2 | 451 403,00 | 200 м2 | 451 403,00 |  | 0,00 | 0 |
| Ямочный ремонт (подсыпка) грунтовых дорог индивидуально жилого сектора | 1100 м2 | 315 887,00 | 1100 м2 | 315 887,00 |  | 0,00 | 0 |
| Итого по ямочному ремонту дорог | 1300 м2 | 767 290,00 | 1300 м2 | 767 290,00 |  | 0,00 | 0 |
| Заливка трещин |  |  |  |  |  |  |  |
| Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии | 1413 м2 | 181 400,00 | 1413 м2 | 181 400,00 |  | 0,00 | 0 |
| Итого по заливке трещин | 1413 м2 | 181 400,00 | 1413 м2 | 181 400,00 |  | 0,00 |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство площадки под автобусную остановку по ул. Набережная | 79,6 м2 | 200 000,00 | 79,6 м2 | 199 999,20 |  | -0,80 | 0 |
| Очистка кювета и дорожного покрытия от льда по улице Горняков | 300 м2 | 100 603,39 | 300 м2 | 100 603,39 |  | 0,00 | 0 |
| Итого по прочим мероприятиям |  | 300 603,39 |  | 300 602,59 |  | -0,80 |  |
| ВСЕГО: |  | 32 558 212,49 |  | 32 540 334,05 |  | -17878,44 |  |

Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации мероприятий Программы произошло на части отремонтированных дорог и тротуаров пгт Лучегорск:

- увеличение комфортности и безопасности автомобильных перевозок;

- увеличение комфортности и безопасности передвижения пешеходов;

- улучшение эксплуатационного состояния дорог;

- уменьшение затрат на уборку улиц;

- снижение аварийности на дорогах в целом по Лучегорскому городскому поселению.

Конечным результатом реализации Программы стало приведение участков дорог и тротуаров в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов программы «Дороги Лучегорского городского поселения» на 2018-2023 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед.измерения | Год реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ремонт дорог в границах пгт. Лучегорск с применением асфальтобетонной смеси | м2 | 3 002,5 | 4 290 | 16 039 | 25 285 | 27 592,20 |  |
| Ремонт внутриквартальных дорог | м2 | 240 | 763,85 | 1 825,9 | 452,30 | 624,5 |  |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | км м2 | 11,859 1835,2 | 11,859 1835,2 | 11,859 1612,0 | 11,129 1480 | 11,793 |  |
| Установка дорожных знаков | шт. | 23 | 49 | 28 | 45 | 20 |  |
| Текущее содержание дорог пгт. Лучегорск | м2 | 110 678,66 | 127 443,26 | 127 443,26 | 126 593,63 | 129 869,63 |  |
| Текущее содержание дорог, расположенных в секторе индивидуальной застройки | м2 | 82 091,70 | 84 173,30 | 84 967,3 | 89 160,3 | 88 707,70 |  |
| Текущее содержание дороги Лучегорск- Благовещенка | м2 | 72 000 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000 | 73 056 |  |
| Содержание дороги к новому месту захоронения | м2 | 5 815,20 | 5 815,2 | 5 815,2 | 5 815,2 | 5 815,2 |  |
| Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии | м | 2 780 | 3320 | 1 000 | 1500 | 1 413 |  |
| Ямочный ремонт дорог общего пользования пгт. Лучегорск | м2 | 300 | 379 | 600 | 330 | 200 |  |
| Ямочный ремонт (подсыпка) грунтовых дорог индивидуально жилого сектора. | м2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 |  |

Увеличение площади отремонтированных дорог в границах пгт. Лучегорска с применением асфальтобетонной и цементобетонной смеси произошло в связи с выделением средств дорожного фонда Приморского края.

Увеличение площади по текущему содержанию дорог на территории Лучегорского городского поселения произошло в результате проведения замеров и постановки дорог и проездов на кадастровый учет.

- Муниципальная программа

«Улучшение уличного освещения Лучегорского

городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 29.09.2017 года № 820-П «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение уличного освещения Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы.

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены в размере 4 194 254,20 руб. за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения.

Фактическое и кассовое исполнение составило   4 194 253,55 руб. или 100,0% от плановых назначений. Неисполнение составило 0,65 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Улучшение уличного освещения на территории Лучегорского городского поселения»

на 2018-2023 годы за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в программе |  |  | Достигнуто |  |  | Отклонение |  |  | Оценка в баллах |
|  | Объем |  | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. |  | Объем | Стоимость, руб. |  |  |
| Ремонт объектов освещения пгт. Лучегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство освещения в районе МКД № 24 3 микр. | 1 опора /2 светильника |  | 70 020,00 | 1 опора 2 светильника |  | 70 020,00 | 0 | 0 |  | 0 |
| Ремонт световых панно по ул. 60 лет СССР | 6 шт |  | 40 477,00 | 6 шт |  | 40 477,00 | 0 | 0 |  | 0 |
| Замена аварийных опор линии ВЛ 0,4 кВ на железобе- тонные опоры по ул. Лучегорская дом №35, по улице Солнечная , дом № 3 | 2 опоры |  | 66 776,00 | 2 опоры |  | 66 775,86 | 0 | -0,14 |  | 0 |
| Устройство освещения центральной площади в районе трибуны | 2 опоры/4 светильника |  | 266 965,20 | 2 опоры/4 светильника |  | 266 965,20 | 0 | 0 |  | 0 |
| Замена аварийных опор по ул. Лучегорская 11, 11а, ул. Лесная, ул. Пограничная | 4 опоры/2 светильника |  | 287 544,00 | 4 опоры/2 светильника |  | 287 544,00 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого: |  |  | 731 782,20 |  |  | 731 782,06 |  | -0,14 |  |  |
| Содержание уличного освещения пгт. Лучегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата за электроэнергию по уличному освещению |  | 2 066 946,75 |  |  |  | 2 066 946,24 | 0 | -0,51 | 0 |  |
| Текущее содержание объектов уличного освещения пгт Лучегорск |  | 1 382 834,00 |  |  |  | 1 382 834,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Аренда мест крепления на опорах уличного освещения | 68 | 12 691,25 |  | 68 |  | 12 691,25 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по содержанию |  | 3 462 472,00 |  |  |  | 3 462 471,49 |  | -0,51 |  |  |
| ВСЕГО по программе |  | 4 194 254,20 |  |  |  | 4 194 253,55 |  | -0,65 |  |  |

Оценка эффективности реализации программы.

Программа предусматривает продолжение начатой работы по восстановлению уличного освещения пгт Лучегорск, в том числе освещения внутриквартальных проездов, улиц индивидуального поселка, замену устаревшего оборудования на существующих линиях освещения. Осуществлены основные задачи:

- Восстановление внутриквартального освещения жилых домов и мест отдыха;

- Восстановление освещения улиц и дорог в частном секторе пгт Лучегорск;

- Повышение  надежности  и  долговечности  работы сетей наружного освещения.

Реализация основных мероприятий Программы позволила обеспечить устойчивую работу оборудования наружного освещения, создала условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысила безопасность жизнедеятельности населения, а также создала неповторимый световой образ пгт Лучегорск.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов программы «Улучшение уличного освещения на территории Лучегорского городского поселения» на 2018 -2023 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед.измерения | Год реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ремонт линии уличного освещения на улицах индивидуального жилого сектора | Опор(шт)/ Светильник (шт) | 10/54 | 2/10 | 0 | 13/24 | 6/2 |  |
| Аренда мест крепления на опорах уличного освещения | Опор(шт) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |
| Ремонт наружного уличного освещения пгт.Лучегорск | Опор(шт)/ Светильник (шт) | 1/22 | 7/20 | 16/18 | 5/40 | 3/6 |  |

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых

семей Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 23.06.2017 № 553-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы.

Первоначально в 2022 году было заявлено 4 молодые семьи. На основании письменного отказа 1 молодая семья выбыла из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, по семейным обстоятельствам, лимиты за счет средств местного бюджета были уменьшены на 280 260,0 руб.

Лимиты бюджетных ассигнований за счет средств федерального и краевого бюджетов департаментом культуры Приморского края не были уменьшены, поэтому предусмотрены в плановых назначениях бюджета ЛГП.

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены в размере 2 044 860,0 руб., из них:

- за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения – 716 220,0 руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 552 867,94 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 775 772,06 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 1 671 180,0 руб. или 81,73% от плановых назначений, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Лучегорского городского поселения – 716 220,0 руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 397 373,83 руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 557 586,17 руб.

Неиспользованные ассигнования в связи с уменьшением участников программы составили 373 680,0 руб., из них:

- средства краевого бюджета – 155 494,11 руб.,

- средства федерального бюджета – 218 185,89 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Лучегорского городского поселения»

на 2018-2023 годы

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, получивших поддержку по Программе | Утверждено в программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Ед. изм. (семей) | Финансовое обеспечение, руб. | Ед. изм. (семей) | Финансовое обеспечение, руб. | Ед. изм. (семей) | Финансовое обеспечение, руб. |  |
|  | 3 | 2 044 860,00 в т.ч. | 3 | 1 671 180,00 в т.ч. | 0 | -373 680,00 в т.ч. | 0 |
|  |  | местный бюджет – 716 220,00 |  | местный бюджет – 716 220,00 |  | местный бюджет – 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет – 552 867,94 |  | краевой бюджет – 397 373,83 |  | краевой бюджет – 155 494,11 |  |
|  |  | федеральный бюджет – 775 772,06 |  | федеральный бюджет – 557 586,17 |  | федеральный бюджет – 218 185,89 |  |

Оценка эффективности реализации программы.

В ходе реализации Программы молодыми семьями были приобретены стандартные жилые помещения общей площадью 159,3 кв.м., с привлечением средств кредитных организаций, предоставляющих кредиты и займы, - 7 818 440,00 руб., за счет собственных средств - 111 380,00 руб.

Эффективность реализации программы и использование выделенных средств краевого бюджета, федерального бюджета и бюджета Лучегорского городского поселения, позволило улучшить жилищные условия (в том числе с использованием собственных средств) 3 молодым семьям в составе 9 человек.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Лучегорского городского поселения»

на 2018-2024 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Год реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Молодая семья | единица | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |

- Муниципальная программа «Содержание и ремонт ливневой канализации Лучегорского городского поселения

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 29.09.2017 № 822-П «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт ливневой канализации Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы.

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены за счет средств местного бюджета в размере 318 151,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 318 151,00 руб. или 100,0% от плановых назначений.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов программы «Содержание и ремонт ливневой канализации Лучегорского городского поселения»

на 2018-2024 годы за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. | Объем | Стоимость, руб. |  |
| Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации (содержание ливневой канализации) | 84,5 м | 318 151,0 | 84,5 м | 318 151,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Итого |  | 318 151,0 |  | 318 151,0 |  | 0,0 | 0 |

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать следующий вывод:

- в ходе реализации Программы достигнуты плановые значения.

В результате реализации мероприятий Программы осуществлены следующие задачи:

- обеспечен отвод поверхностных вод с улиц пгт. Лучегорск;

-  обеспечено комфортное и безопасное движение транспорта и передвижение пешеходов;

- увеличился срок службы дорожного покрытия на автомобильных дорогах;

- улучшилось техническое состояние объектов ливневой канализации

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов программы «Содержание и ремонт ливневой канализации Лучегорского городского поселения»

на 2018-2023 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед.измерения |  | Год реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации (содержание ливневой канализации) | м | 121,75 | 126,75 | 126,75 | 126,75 | 126,75 | 84,5 |

- Муниципальная программа «Формирование современной

городской среды Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 30.11.2017 года № 950-П «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Лучегорского городского поселения» на 2018-2024 годы.

Уточненные плановые назначения на реализацию программы на 2022 год были предусмотрены в размере 17 998 171,06 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 11 513 064,51 руб.;

- средства краевого бюджета – 6 351 910,44 руб.;

- средства местного бюджета – 133 196,110 руб.

В общем объеме программы плановые назначения по подпрограммам предусмотрены:

1. Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Лучегорского городского поселения» - 11 808 189,18 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 11 513 064,51 руб.;

- средства краевого бюджета – 234 960,50 руб.;

- средства местного бюджета – 60 164,17 руб.

2. Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лучегорского городского поселения» - 6 189 981,88 руб., в том числе:

- средства краевого бюджета – 6 116 949,94 руб.;

- средства местного бюджета – 73 031,94 руб.

Фактическое и кассовое исполнение программы составило 17 998 171,06 руб., или 100% от плановых назначений.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов программы «Формирование современной городской среды на территории Лучегорского городского поселения»

на 2018-2024годы

за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в программе |  |  | Достигнуто |  |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Объем | Стоимость руб. |  | Объем | Стоимость руб. |  | Объем | Стоимость руб. |  |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Лучегорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории парка героев Даманского , в т.ч: | 2736 м2 | 11 808 198,18 |  | 2736 м² | 11 808 189,18 |  | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств федерального бюджета | 2736 м² | 11 513 064,51 |  | 2736 м² | 11 513 064,51 |  | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 234 960,50 |  |  | 234 960,50 |  |  | 0 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП | 2736 м² | 60 164,17 |  | 2736 м² | 60 164,17 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого подпрограмма № 1 | 2736 м2 | 11 808 189,18 |  | 2736 м2 | 11 808 189,18 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Лучегорского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории МКД № 16 2 микрорайона (благоустройство детской площадки) | 1 шт. | 1 208 528,64 | 1 шт. |  |  | 1 208 528,64 | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 1 196 443,35 |  |  |  | 1 196 443,35 |  | 0 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 12 085,29 |  |  |  | 12 085,29 |  | 0 |  |
| благоустройство дворовой территории МКД № 7 2 микрорайона (благоустройство детской площадки) | 1 шт. | 1 040 048,20 | 1 шт. |  |  | 1 040 048,20 | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 1 029 647,72 |  |  |  | 1 029 647,72 |  | 0 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 10 400,48 |  |  |  | 10 400,48 |  | 0 |  |
| благоустройство дворовой территории МКД № 2 3 микрорайона (благоустройство детской площадки) | 1 шт. | 1 669 490,40 | 1 шт. |  |  | 1 669 490,40 | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 1 652 795,50 |  |  |  | 1 652 795,50 |  | 0 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 16 694,90 |  |  |  | 16 694,90 |  | 0,00 |  |
| благоустройство дворовой территории МКД № 24 3 микрорайона (ремонт дворового проезда) | 1 шт. | 1 139 030,40 | 1 шт. |  |  | 1 139 030,40 | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 1 116 507,97 |  |  |  | 1 116 507,97 |  | 0 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 22 522,43 |  |  |  | 22 522,43 |  | 0 |  |
| благоустройство дворовой территории МКД № 35 4 микрорайона (благоустройство детской площадки) | 1 шт. | 1 132 884,24 | 1 шт. |  |  | 1 132 884,24 | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 1 121 555,40 |  |  |  | 1 121 555,40 |  | 0 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 11 328,84 |  |  |  | 11 328,84 |  | 0 |  |
| Итого подпрограмма № 2 | 5 шт. | 6 189 981,88 | 5 шт. |  |  | 6 189 981,88 | 0 | 0 | 0 |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 6 116 949,94 |  |  |  | 6 116 949,94 |  | 0,00 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 73 031,94 |  |  |  | 73 031,94 |  | 0 |  |
| Всего программа |  | 17 998 171,06 |  |  |  | 17 998 171,06 |  | 0 | 0 |
| -за счет средств федерального бюджета |  | 11 513 064,51 |  |  |  | 11 513 064,51 |  | 0,00 |  |
| -за счет средств краевого бюджета |  | 6 351 910,44 |  |  |  | 6 351 910,44 |  | 0,00 |  |
| -за счет средств бюджета ЛГП |  | 133 196,11 |  |  |  | 133 196,11 |  | 0 |  |

Оценка эффективности реализации программы.

В результате реализации мероприятий Программы достигнуто:

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Лучегорского городского поселения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Лучегорского городского поселения;

- увеличение количества детских и спортивных площадок;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий Лучегорского городского поселения;

- повышение уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей Лучегорского городского поселения;

- формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни;

- формирование положительного имиджа Лучегорского городского поселения.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов программы «Формирование современной городской среды на территории Лучегорского

городского поселения» на 2018 -2024 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед.измерения | Год реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство общественных территорий | (м2) | 2 494,0 | 3388,7 | 3 875,2 | 8 225,0 | 2736,0 |  |  |
| Благоустройство детских и спортивных площадок | Шт. |  | 10 | 8 | 4 | 5 |  |  |

- Муниципальная программа «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории

Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 28.12.2021 г. № 512-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Лучегорского городского поселения» на 2022 год».

Первоначально в бюджете на 2022 год на реализацию данной программы предусмотрено 176 261,0 рублей.

Первоначально предусматривалось трудоустройство 41 подростка. В ходе реализации программы были внесены изменения: ассигнования на реализацию программы предусмотрены в размере 171 055,0 руб., трудоустройство - 30 подростков. Изменение количества трудоустроенных подростков и бюджетных ассигнований обусловлено работой увеличением с 01 июня 2022 года МРОТ с 13890,0 руб. до 15279,0 руб.

Фактическое и кассовое исполнение составило 171 054,64 руб. или 100,0% от плановых назначений. Неисполнение составило 0,36 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории

Лучегорского городского поселения» за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан | Количество | 30 | 30 | 0 | 0 |
|  | Руб. | 171 055,00 | 171 054,64 | -0,36 | 0 |

- Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лучегорского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 24 декабря 2020 № 444-П «Об утверждении муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лучегорского городского поселения» на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов.

Первоначально в бюджете Лучегорского городского поселения на реализацию программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лучегорского городского поселения» на 2022 был утвержден объем финансирования за счет средств местного бюджета в размере 1 692 940,0 руб.

В ходе реализации программы внесены изменения:

- Согласно направленной заявки и документов для участия в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, бюджету Лучегорского городского поселения были выделены субсидии в размере 1 160 507,20 руб., из них:

- средства федерального бюджета – 1 137 297,06 руб.,

- средства краевого бюджета – 23 210,14 руб.

Согласно условиям предоставления субсидии были привлечены безвозмездные поступления в размере 30 000,00 руб.

- По результатам пересмотра планов работ за счет средств местного бюджета уменьшены ассигнования на 602 707,20 руб.

Уточненный размер средств на реализацию программы составил 2 280 740,0 руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 1 137 297,06 руб.,

- средства краевого бюджета – 23 210,14 руб.,

- средства местного бюджета – 1 120 232,80 руб. (в т.ч. пожертвования – 30 000,0 руб.)

Фактические расходы составили 2 280 740,0 руб., в т.ч.:

- средства федерального бюджета – 1 137 297,06 руб.,

- средства краевого бюджета – 23 210,14 руб.,

- средства местного бюджета – 1 120 232,80 руб. (в т.ч. пожертвования – 30 000,0 руб.).

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лучегорского городского поселения» на 2021-2024 годы за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено в целевой программе |  | Достигнуто |  | отклонения |  | Оценка в баллах |
|  | объем | Стоимость (руб.) | объем | Стоимость (руб.) | объем | Стоимость (руб.) |  |
| Создание мест (площадок) накопления ТКО | 16 | 1 692 940,0 | 16 | 1 692 940,0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров | 47 | 556 600,00 | 47 | 556 600,45 | 0 | 0 | 0 |
| Дезинсекция контейнеров | 39 | 31 200,00 | 39 | 31 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  | 2 280 740,00 |  | 2 280 740,00 |  | 0 | 0 |

В ходе реализации Программы обеспечена доступность услуг по сбору ТКО для населения пгт. Лучегорск, а также проведена модернизация инфраструктуры в сфере обращения ТКО, улучшилось санитарное состояние Лучегорского городского поселения.

ДИНАМИКА

основных целевых индикаторов программы

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лучегорского городского поселения» на 2021-2023 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Год реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Созданных и отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО на территории Лучегорского городского поселения | шт. | 14 | 15 |  |
| Количество благоустроенных мест (площадок) накопления ТКО на территории Лучегорского городского поселения | шт. | 10 | 1 |  |
| Приобретение металлических контейнеров (баков) | шт. | 7 | 47 |  |

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

на территории Лучегорского городского поселения» на 2022-2023 годы.

Программа утверждена постановлением администрации Лучегорского городского поселения от 05 октября 2022 года № 516-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Лучегорского городского поселения» на 2022-2023 годы (далее – Программа).

Уточненные назначения на реализацию Программы по сносу блок/секции № 2 жилого дома блокированной постройки по адресу: пгт. Лучегорск, ул. Угольщиков, д. 26 (66,5 кв.м.) составили – 370 101,00 руб.

Фактическое и кассовое исполнение Программы за счет средств местного бюджета составило - 370 100,23 руб. Экономия – 0,77 руб.

ОЦЕНКА

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Лучегорского городского поселения» на 2022-2023 годы

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос блок/секции № 2 жилого дома блокированной застройки | Утверждено в программе |  | Достигнуто |  | Отклонение |  | Оценка в баллах |
|  | Ед. изм. (блок/секция) | Финансовое обеспечение, тыс.руб. | Ед. изм. (блок/секций) | Финансовое обеспечение, тыс.руб. | Ед. изм. (блок/секций) | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |
|  | 1 | 370 101,00 | 1 | 370 100,23 | 0 | -0,77 | 0 |

Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации Программы выполнены работы по сносу блок/секции № 2 жилого дома блокированной застройки с утеплением наружной стены основного блока секции по адресу: пгт. Лучегорск, ул. Угольщиков, дом 26.

По результатам реализации и оценки эффективности 17 муниципальных программ Лучегорского городского поселения за 2022 год можно сделать вывод:

В результате реализации 17 муниципальных программ достигнуты плановые назначения, эффективность на уровне.

Начальник финансового управления администрации

Пожарского муниципального округа                                                          Л.Л. Киричук