ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

13 ноября 2024 год									 № 113 (э)

По результатам экспертизы проекта постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 30.06.2023 № 752-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пожарского муниципального округа на 2023-2027 годы» в новой редакции»

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 30.06.2023 № 752-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пожарского муниципального округа на 2023-2027 годы» в новой редакции» подготовлено в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее - Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ);

Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Пожарском муниципальном округе, утвержденным нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа от 8.11.2022г. № 13 - НПА (далее – Положение о бюджетном процессе);

Статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального округа, утвержденного нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа от 30.09.2022 г. № 05 - НПА).

Заключение

Проект постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 30.06.2023 № 752-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пожарского муниципального округа на 2023-2027 годы» в новой редакции» представлен в Контрольно–счетную палату администрацией Пожарского муниципального округа 11.11.2024 года.

Согласно пояснительной записке изменения в муниципальную программу вносятся в связи с подготовкой нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа утвержден постановлением администрации Пожарского муниципального округа от 22.02.2023г. № 177-па (далее – Порядок № 177-па).

Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствии с требованиями п. 4.9 Порядка № 177-па муниципальные программы, предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня вынесения проекта нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа о бюджете Пожарского муниципального округа на рассмотрение в Думу Пожарского муниципального округа.

Учитывая, что срок вынесения проекта нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа о бюджете Пожарского муниципального округа на рассмотрение в Думу Пожарского муниципального округа установлен 15 ноября, муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год, должны быть утверждены не позднее 15 октября.

Таким образом, имеет место нарушение сроков утверждения данной муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).

В ходе экспертизы Контрольно – счетной палатой Пожарского муниципального округа установлено следующее:

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пожарского муниципального округа Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пожарского муниципального округа утвержден постановлением администрации Пожарского муниципального округа от 22.02.2023г. № 177-па (далее – Порядок № 177-па)

В соответствии с ч. 3 Порядка № 177-па муниципальная программа имеет следующую структуру:

- паспорт (краткое изложение основных разделов муниципальной программы) по форме согласно Приложению 1 к Порядку № 177-па;

- текстовая часть.

В ходе финансово-экономической экспертизы установлены отдельные отступления от требований Порядка № 177-па:

- в нарушение требований ч.3 Порядка № 177-па текстовая часть подпрограмм отсутствует;

- паспортом программы не определен заказчик муниципальной программы;

- перечень основных мероприятий программы паспортом программы не установлен.

Ответственный исполнитель – отдел строительства и проведения ремонтов администрации Пожарского муниципального округа.

Соисполнителем определен отдел закупок администрации Пожарского муниципального округа.

Срок реализации Программы определен 2023 – 2027 годы.

Основной целью программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Пожарского муниципального округа.

В соответствии с Паспортом программы для реализации Программы сформированы две подпрограммы:

- Подпрограмма «Формирование современной городской среды Пожарского муниципального округа на 2023-2027 годы»;

- Подпрограмма «Благоустройство территорий Пожарского муниципального округа на 2023-2027 годы».

Общий объем финансирования программы согласно проекта постановления определен в сумме 690 088 381,72 руб.

Согласно проекту постановления, реализация мероприятий программы планируется за счет средств из федерального, краевого и местного бюджета, а также средств из внебюджетных источников.

Объем финансирования по годам реализации согласно предложенного проекта составляет:

2023 год -15 965 364,94 рублей;

2024 год – 184 403 808,42 рублей;

2025 год – 186 265 893,99 рублей;

2026 год – 195 832 940,47 рублей;

2027 год – 107 620 373,90 рублей.

Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа от 15.12.2023 года № 186-НПА «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 29.10.2024г. № 260-НПА) на реализацию мероприятий данной муниципальной программы утверждены бюджетные ассигнования в сумме 217 825,81 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

- 2024 год – 184 711,31 тыс. руб., из них за счет средств бюджетов других уровней – 174 123,80 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 10 587,51 тыс. руб.;

- 2025 год – 16 557,25 тыс. руб., из них за счет средств бюджетов других уровней -16 065,45 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 491,8 тыс. руб.;

- 2026 год – 16 557,25 тыс. руб., из них за счет средств бюджетов других уровней -16 065,45 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 491,8 тыс. руб.

Таким образом, объемы финансирования, предложенные проектом постановления администрации Пожарского муниципального округа на 2024 год, не соответствуют бюджетным ассигнованиям на реализацию данной муниципальной программы утвержденным нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального округа от 15.12.2023 года № 186-НПА «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 29.10.2024г. № 260-НПА).

Учитывая, что проект постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального района от 30.12.2022г. № 1067-па «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение уличного освещения Пожарского муниципального округа на 2023-2026 годы» разработан в связи с подготовкой нормативного правового акта Думы Пожарского муниципального округа «О бюджете Пожарского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», объемы финансирования, предложенные паспортом муниципальной программы на 2025-2027 годы следует считать прогнозными.

Основными программными мероприятиями на 2025 год согласно предложенного проекта постановления являются:

- благоустройство сквера имени лейтенанта Микуленко Евгения Николаевича, расположенный по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, в районе домов 35 36 4 микрорайона (1 этап) – 2 710,25 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального и краевого бюджетов – 2 562,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 148,25 тыс.руб.;

-  благоустройство парка Энергетиков, расположенный по адресу: Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск, в районе домов 8, 16, 26 4 микрорайона (2 этап) – 5 899,65 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального и краевого бюджетов – 5 576,94 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 322,71 тыс.руб.;

- благоустройство общественной территории «Чистые Пруды» в пгт Лучегорск между ул. Виниченко и ул. Пограничной – 161 129,04 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального и краевого бюджетов – 151 515,15 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 9 613,89 тыс.руб.

Финансово-экономическое обоснование потребности заявленных финансовых средств разработчиком не представлено.

Программа разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, закрепленными статьей 16 закона № 131 - ФЗ.

Выводы

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления, Контрольно-счетная палата пришла к заключению, что в целом проект постановления администрации Пожарского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от 30.06.2023 № 752-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пожарского муниципального округа на 2023-2027 годы». в новой редакции» не противоречит действующему законодательству.

При утверждении изменений в настоящую муниципальную программу предлагаю учесть замечания, отраженные в настоящем заключении.

- В соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат привидению в соответствии с законом (решением) о бюджете не позднее первого апреля текущего финансового года.

Главный инспектор Контрольно – счетной

палаты Пожарского муниципального округа 	                                                       С.С. Фомина

тел.: 8 (42357) 33062