Информация

по результатам проверки эффективного использования субсидий, выделенных администрации Пожарского муниципального округа в 2023 году из бюджета Пожарского муниципального округа на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Бюджетный Кодекс РФ, Устав Пожарского муниципального округа, нормативный правовой акт Думы Пожарского муниципального округа от 30.09.2022г. № 05-НПА «О Контрольно-счетной палате Пожарского муниципального округа», распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа от 01.04.2024г. № 5(КМ) «О проведении контрольного мероприятия», п.п. 3 ч. 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа на 2024 год.

Цель контрольного мероприятия: оценка соответствия запланированных мероприятий фактически произведенным расходам; установление на документальной основе объемов поступлений и произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в части расходов, произведенных за счет субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности; установление законности, целевого назначения и эффективности использования бюджетных средств; оценка результативности проведенных мероприятий в рамках программы.

Предмет проверки: средства бюджета Пожарского муниципального округа; документы, подтверждающие выделение и использование средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (в части расходов за счет субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности).

Объекты контроля: администрация Пожарского муниципального округа

Проверяемый период: 2023 год

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22.04.2024 по 27.05.2024г.

Ответственный исполнитель:

Балуева О.А. – председатель Контрольно-счетной палаты Пожарского муниципального округа.

Результаты контрольного мероприятия:

Объем проверенных средств, в части субсидий, выделенных администрации Пожарского муниципального округа в 2023 году из бюджета Пожарского муниципального округа на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы составил 10 961,51 тыс. руб., из них 109,78 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального округа, 10 851,73 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края.

Сумма финансовых нарушений возможных к оценке по результатам проверки составляет 4 902,08 тыс. руб., из них:

- расхождения между объемами финансирования утвержденными паспортом программы (пост. АПМО от 15.11.2023г. № 1317-па) и бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете (в ред. от 28.12.2023г. № 192-НПА) – 0,18 тыс. руб.;

- не отражены на счетах бухгалтерского учета, возведенные в 2023 году объекты спортивной инфраструктуры – 2 991,9 тыс. руб.;

- потери бюджета в виде не начисленных (недоначисленных) пеней и штрафов за нарушение подрядчиками условий контрактов – 27,7 тыс. руб.;

- неэффективные расходы – 1 882,3 тыс. руб.

- В целях привлечения всех категорий граждан Пожарского муниципального округа к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, создание необходимых условий, обеспечение качественной, доступной и безопасной спортивной инфраструктурой администрацией Пожарского муниципального округа разработана и утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального округа от 31.10.2022г. № 834-па муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы».

- Проведенным анализом паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья населения Пожарского муниципального округа на 2023-2025 годы установлено, что в целом программа разработана в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, на основании действующих муниципальных нормативных правовых актов.

Вместе с тем, в ходе контрольного мероприятия установлены отдельные отступления от установленного Порядка № 177-па:

-целевые показатели, отраженные в Приложении №1 к паспорту программы, не соответствуют аналогичным показателям, отраженным в табличной части паспорта, раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»;

- в нарушение п. 5.2 Порядка № 177-па в качестве ответственных исполнителей ГРБС администрация Пожарского муниципального округа, управление образования администрации Пожарского муниципального округа паспортом программы не определены;

- проверкой установлено расхождение между объемами финансирования, утвержденными паспортом программы на 2023 год (в ред. пост. АПМО от 15.11.2023г. №1317-па) и бюджетным ассигнованиям на 2023 год, утвержденными решением о бюджете (в ред. 28.12.2023г. № 192-НПА) по состоянию на 31.12.2019 года – 0,18 тыс. руб. (за с чет средств местного бюджета)

Данное расхождение свидетельствует о нарушении администрацией Пожарского муниципального округа требований ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п.6.4 постановления администрации Пожарского муниципального округа от 22.02.2023 г. № 177-па.

Кассовое исполнение за 2023 год составило 10 961,51 тыс. руб., или 99,6% годовых назначений, в том числе: средства местного бюджета 109,78 тыс. руб., средства бюджета Приморского края -10 851,73 тыс. руб.

- По результатам проведенного анализа исполнения программных мероприятий, сделан вывод о том, что в целом запланированные паспортом программы мероприятия, исполнены в полном объеме.

- Проверкой выявлено нарушение руководителем финансового органа, установленного приказом финансового управления администрации Пожарского муниципального округа от 06.12.2021г. № 12-од, Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, выразившееся в нарушении порядка внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

- Проверкой законности использования средств, выделенных из бюджета Пожарского муниципального округа на реализацию программных мероприятий, соблюдения условий заключенных договоров, правомерности их оплаты установлено следующее:

  - В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пожарского муниципального, распоряжением администрации Пожарского муниципального округа от 20.01.2023 года № 10-ра (с изменениями в ред. от 19.06.2023 года № 237-ра) в администрации Пожарского муниципального округа создана контрактная служба.

  - Согласно показателям плана-графика закупок (в ред. от 30.06.2023г.), на 2023 год на осуществление закупок в рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрено 10 999,94 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 110,17 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 10 889,77 тыс. руб.

В ходе проверки установлено, что в планах-графиках (утв.03.01.2023г., 08.02.2023г.) сумма запланированных закупок, выше доведенных до администрации Пожарского муниципального округа, лимитов бюджетных обязательств:

- в план-график от 03.01.2023 года объем финансового обеспечения включен при отсутствии лимитов бюджетных обязательству в сумме 7 944,76 тыс. руб.;

- в плане – графике от 08.02.2023г. превышение объема закупок, предусмотренного планом – графиком над доведенными лимитами бюджетных обязательств составляет 54,99 тыс. руб.

5.3. В рамках реализации муниципальной программы администрацией Пожарского муниципального округа в 2023 году заключено 4 контракта на общую сумму 10 961,51 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета 109,78 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 10 851,73 тыс. руб.

В проверяемом периоде проведено 3 аукциона в электронной форме и 1 запрос котировок в электронном виде.

5.4 В рамках контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой проведена проверка 3 закупок, по которым администрацией Пожарского муниципального округа заключены муниципальные контракты.

В результате проверки установлены следующие нарушения:

5.4.1 В нарушение п.5.6 контракта (№01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а), № 01206000060230000820001 от 14.09.2023г. (выполнение работ по устройству спортивной площадки в с. Красный Яр)) имеют место случаи приемки выполненных работ (этапов) при отсутствии письменного извещения о готовности к сдаче выполненных работ.

5.4.2 В нарушение п. 5.6 контракта (№01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а), № 01206000060230000820001 от 14.09.2023г. (выполнение работ по устройству спортивной площадки в с. Красный Яр)), в рамках поэтапной приемки выполненных работ, заверенная копия Общего журнала работ подрядчиком в адрес заказчика не представлялась.

Документы, являющиеся основанием для приемка выполненных работ (этапов) по муниципальному контракту №01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а)), оформлены с нарушениями (Общий журнал работ не подписан уполномоченными лицами заказчика, имеют место расхождения между информацией о сроке выполнения работ, содержащейся в Общем журнале работ и актах о приемке выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ не подписаны уполномоченными лицами заказчика).

5.4.3 В нарушение п.8.7 подрядчиком (муниципальный контракт №01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а)) не представлено обеспечение гарантийных обязательств.

При этом, администрацией Пожарского муниципального округа оформлен документ о приемке от 29.08.2023г., что является нарушением п.8.8 контракта.

5.4.4 В ходе проверки установлены случаи нарушения, установленных контрактом сроков выполнения работ (этапов) по муниципальным контрактам (№01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а), № 01206000060230000820001 от 14.09.2023г. (выполнение работ по устройству спортивной площадки в с. Красный Яр)).

5.4.5 Имеют место случаи нарушения, установленного п.5.8 контракта, срока размещения в единой информационной системе документа о приемке по муниципальным контрактам (№01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а), № 01206000060230000820001 от 14.09.2023г. (выполнение работ по устройству спортивной площадки в с. Красный Яр)).

5.4.6 В ходе документальной проверки исполнения муниципального контракта №01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а), установлено несоответствие между информацией, отраженной в акте приемки выполненных работ (ф. КС-2) от 28.07.2023г. и информацией, отраженной в Общем журнале работ, в части использования материалов при выполнении работ по установке бортов хоккейной коробки.

В рамках контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой проведена выездная проверка в целях осмотра данного объекта.

В ходе замера видимых участков установлено, что монтаж рам коробчатого сечения выполнен подрядчиком из труб 80х80 мм. (согласно документации о закупке, акта о приемке выполненных работ, работы выполнены из труб 90х90мм).

Кроме того, установлены дефекты в виде единичной дыры и единичного повреждения в бортах хоккейной коробки.

5.4.7 При исполнении муниципальных контрактов (№01206000060230000140001 от 13.03.2023г. (выполнение работ по ремонту спортивного объекта –хоккейная коробка по адресу пгт Лучегорск, 2 мкр., строение 18а), №01206000060230000200001 от 10.04.2023г. (поставка и монтаж оборудования для скейт-парка)) установлено четыре случая нарушения срока оплаты.

Нарушение срока оплаты по контрактам может указывать на наличие признаков административного правонарушения, установленного ст. 7.32.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

- В нарушение ст. 5 Закона № 402-ФЗ, п. 22, 53 Инструкции № 157н на счетах бухгалтерского учета не отражены возведенные в 2023 году объекты (скейт-парк и спортивная площадка в с. Красный Яр), общей стоимостью 2 991,9 тыс. руб.

- В ходе выездной проверки Контрольно-счетной палатой Пожарского муниципального округа в лице председателя Контрольно-счетной палаты О.А. Балуевой в присутствии председателя Думы Пожарского муниципального округа В.А. Бороденко, депутата Думы от 6 избирательного округа А.В. Кудрявцева, начальника Краснояровского территориального отдела Ф.И.О, проведен осмотр возведенных в 2023 году в с. Красный Яр объектов спортивной инфраструктуры по муниципальным контрактам: № 01206000060230000200001 заключен 10.04.2023 года (поставка и монтаж оборудования для устройства скейт-парка), № 01206000060230000820001 от 14.09.2023г. (выполнение работ по устройству спортивной площадки), в ходе которого установлены дефекты, в том числе препятствующие безопасному использованию.

Кроме того, в ходе выездной проверки установлено, что фактическое место устройства спортивной площадки не соответствует месту выполнения работ, установленному контрактом.

На дату проверки спортивная площадка в с. Красный Яр не используется, что является признаком неэффективного использования бюджетных средств.

Выявленные в ходе проверки нарушения, свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны администрации Пожарского муниципального округа за соблюдением порядка приемки выполненных работ, в том числе за полнотой и правильностью оформления документов, являющихся основанием для приемки выполненных работ.

По итогам контрольного мероприятия в адрес администрации Пожарского муниципального округа направлено представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства.

Установленный срок представления информации о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах - не позднее 30 календарных дней со дня получения представления.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы Пожарского муниципального округа и председателя Думы Пожарского муниципального округа.

Материалы контрольного мероприятия направлены Прокурору Пожарского района.